## Feuille1
Date du jour :
mercredi 29 octobre 2008
	début	durée en jours	Nombre de jours passés	nombre de jours avant la fin	date de fin
Phase 1	15. janv. 2008	53	53	0	8. mars 2008
Phase 2	25. janv. 2008	16	16	0	10. févr. 2008
Phase 3	14. févr. 2008	30	30	0	15. mars 2008
Phase 4	15. mars 2008	169	169	0	31. août 2008
Phase 5	15. juin 2008	94	94	0	17. sept. 2008
Phase 6	20. août 2008	26	26	0	15. sept. 2008
Phase 7	8. sept. 2008	22	22	0	30. sept. 2008
Phase 8	15. sept. 2008	39	39	0	24. oct. 2008
Phase 9	12. sept. 2008	86	47	39	7. déc. 2008
Phase 10	24. sept. 2008	83	35	48	16. déc. 2008
		618	531	87
Diagramme de Gantt / Jours